# Plan de implementación y despliegue

Sistema Finanza

Preparación, liberación y validación del sistema Finanza

Versión 1.0

24 de septiembre de 2026

Proyecto académico y ambiente piloto

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/09/2026 | Equipo del proyecto Finanza | Versión inicial completada con información verificada de los repositorios móvil y backend. |

Clasificación: documentación técnica y funcional del ambiente piloto.

# Contenido

Este índice resume la estructura del documento. Los títulos numerados permiten localizar cada tema con rapidez.

1. Introducción

2. Objetivos

3. Alcance

4. Recursos necesarios

5. Roles y responsabilidades

6. Fases de implementación

7. Cronograma de referencia

8. Validación y aceptación

9. Riesgos y mitigaciones

10. Plan de contingencia

11. Criterios de cierre

# 1. Introducción

Este plan organiza la implementación de Finanza en el ambiente piloto Android. Define la preparación de infraestructura, la publicación de la API y del Worker, la migración de PostgreSQL, la distribución de la aplicación móvil y las verificaciones necesarias antes de habilitar el servicio a usuarios.

La ejecución se apoya en entregas versionadas de los repositorios móvil y backend, migraciones EF Core M0001 a M0030, despliegue con Docker Compose y verificación mediante endpoints de salud, pruebas automatizadas y recorridos funcionales.

# 2. Objetivos

• Implementar una versión reproducible de la aplicación móvil Flutter y de los servicios ASP.NET Core.

• Preservar la integridad de datos durante migraciones, sincronización sin conexión y operaciones idempotentes.

• Configurar de forma segura PostgreSQL, almacenamiento privado, OCR, correo, notificaciones push y validación de compras.

• Definir responsables, evidencias, validaciones, reversión y continuidad del ambiente piloto.

# 3. Alcance

| Incluido | Fuera del alcance de esta versión |
| --- | --- |
| Aplicación Android distribuida mediante Google Play. | Distribución productiva para iOS. |
| API ASP.NET Core, Worker .NET, PostgreSQL y almacenamiento privado en S3. | Integración directa con cuentas bancarias o redes de tarjetas. |
| Movimientos, cuentas, tarjetas, transferencias, presupuestos, metas, familias, OCR, reportes y suscripciones. | Custodia o procesamiento directo de datos completos de tarjetas. |
| Sincronización local, autenticación, OTP, notificaciones, auditoría y respaldo. | Sustitución de asesoría contable, bancaria o financiera profesional. |

# 4. Recursos necesarios

| Categoría | Recurso |
| --- | --- |
| Código | Repositorio Flutter y repositorio backend con acceso de lectura y ramas protegidas. |
| Herramientas | Flutter 3.44.0, Dart 3.12.0, .NET SDK 10.0.201, Git, Docker Engine con Compose y herramientas de EF Core. |
| Infraestructura | Cloudflare, AWS Lightsail, Nginx, PostgreSQL/Supabase, S3 privado y almacenamiento de respaldos separado. |
| Integraciones | AWS Textract, Amazon SES, Firebase Cloud Messaging y Google Play Billing/Developer API. |
| Evidencia | Resultados de build y pruebas, registro de migración, health checks, bitácora de despliegue y acta de aceptación. |

# 5. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Responsable técnico | Versionar cambios, compilar, ejecutar pruebas, preparar imágenes y coordinar la liberación. |
| Administrador de infraestructura | Configurar DNS, TLS, secretos, contenedores, red, PostgreSQL, S3 y observabilidad. |
| Responsable funcional | Validar recorridos, datos iniciales, mensajes y criterios de aceptación. |
| Evaluadores del piloto | Ejecutar escenarios de uso, registrar incidencias y confirmar la usabilidad. |
| Soporte operativo | Monitorear salud, atender alertas, mantener respaldos y documentar incidentes. |

# 6. Fases de implementación

| Fase | Actividades | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Confirmar versiones, variables, cuentas de servicio, DNS, certificados y capacidad. | Lista de verificación aprobada. |
| 2. Datos | Crear respaldo, validar cadena TLS y ejecutar migraciones M0001 a M0030. | Registro EF Core y verificación de esquema. |
| 3. Servicios | Construir y desplegar API, Worker y Nginx; configurar proveedores externos. | Contenedores sanos y endpoints de salud. |
| 4. Aplicación | Generar artefacto Android firmado, validar producto de suscripción y publicar en el canal definido. | Build firmado y versión 0.1.0+10 disponible. |
| 5. Piloto | Recorrer funciones críticas, modo offline, OCR, reportes, notificaciones y compras. | Matriz de pruebas y observaciones. |
| 6. Estabilización | Corregir defectos, revisar métricas y preparar liberación o reversión. | Acta de aceptación y bitácora final. |

Figura 1. Despliegue físico del ambiente piloto de Finanza.

# 7. Cronograma de referencia

El cronograma se expresa en semanas relativas para que pueda ajustarse a la fecha formal del piloto sin alterar dependencias.

| Semana | Hito | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| S1 | Preparación y revisión técnica | Checklist, accesos y respaldo inicial. |
| S2 | Datos e infraestructura | Migraciones, TLS, almacenamiento y secretos. |
| S3 | API y procesos | API y Worker desplegados y sanos. |
| S4 | Aplicación móvil | Artefacto Android y pruebas de instalación. |
| S5 | Prueba piloto | Resultados funcionales, offline e integraciones. |
| S6 | Estabilización y cierre | Correcciones, aceptación y documentación. |

# 8. Validación y aceptación

| Área | Comprobación |
| --- | --- |
| Acceso | Registro, inicio, sesión recordada, renovación de token, recuperación, OTP y cierre de sesión. |
| Finanzas | Cuentas y tarjetas, movimientos, transferencias, categorías, presupuestos, metas y recurrencias. |
| Sin conexión | Alta local, outbox, reintentos, cursor y resolución de conflictos al recuperar conectividad. |
| Documentos | Carga privada, OCR, revisión de datos e importación o exportación permitida. |
| Integraciones | Correo, push, suscripción, restauración de compra y manejo de rechazo o indisponibilidad. |
| Operación | Salud, logs correlacionados, auditoría, respaldo y restauración de prueba. |

# 9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Secreto ausente o inválido | Servicio no inicia o integración falla. | Validar configuración antes del despliegue y mantener secretos fuera de Git. |
| Migración incompatible | Interrupción o inconsistencia de datos. | Respaldar, probar en copia y aplicar migraciones en orden. |
| Proveedor externo no disponible | OCR, correo, push o compra degradados. | Reintentos controlados, outbox y comunicación de estado al usuario. |
| Conflicto de sincronización | Cambio local rechazado o duplicado. | Idempotencia, ETag/If-Match y reconciliación visible. |
| Calidad insuficiente del documento | OCR incompleto. | Permitir revisión y confirmación manual. |
| Respaldo no restaurable | Pérdida de continuidad. | Verificación periódica y restauración ensayada fuera de producción. |

# 10. Plan de contingencia

1. Detener nuevas publicaciones y conservar la evidencia del fallo con fecha, versión y correlationId.

2. Retirar el artefacto afectado del canal o volver a la imagen y versión móvil previamente aprobadas.

3. Restaurar la base de datos únicamente si la migración produjo daño confirmado; primero validar el respaldo en un entorno aislado.

4. Deshabilitar temporalmente la integración externa afectada y mantener en cola las tareas reintentables.

5. Comunicar el estado, el alcance y la acción de recuperación a los responsables del piloto.

6. Repetir health checks y pruebas críticas antes de reabrir el servicio.

# 11. Criterios de cierre

• API y Worker activos; los endpoints /salud/vivo y /salud/listo responden correctamente.

• Migraciones M0001 a M0030 aplicadas y verificadas.

• Recorridos críticos aprobados en un dispositivo Android representativo.

• Integraciones esenciales comprobadas o degradación documentada y aceptada.

• Respaldo disponible y procedimiento de restauración validado.

• Incidencias abiertas clasificadas, con responsable y decisión de liberación registrada.